杀虎口风景名胜区管理委员会文件
杀管发〔2021〕16 号
	
关于印发《杀虎口风景名胜区新冠病毒疫苗接种工作方案》的通知
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杀虎口风景名胜区新冠病毒疫苗接种
工 作 方 案

根据全县统一安排部署，按照《右玉县新冠病毒疫苗分阶段接种工作实施方案》（右疫情防控办〔2021〕3号）文件精神，为科学有序推进全镇新冠病毒疫苗接种工作，现结合我区实际，特制定本方案。
一、基本原则
按照“属地管理、区域分开、重点推进、先易后难、知情同意、免费接种、安全有序”的原则，科学稳妥推进新冠病毒疫苗接种工作。
二、目标任务
按照“接种40%是底线、50%是目标、60%是方向，除有禁忌症外，18岁以上人群应种尽种”的原则，全区“分片、分批”开展疫苗接种工作，力争6月30日前，至少完成全镇户籍人口（2783）40%约2372人的接种任务，不断扩大疫苗接种人群覆盖率。
三、进度安排
（一）准备期。
4月份重点工作任务是：
1.开展应种人员信息采集。组织各村开展拉网式摸底动员，建立接种工作台账将辖区18岁以上居住人口全部纳入应种范围，建立应种人员花名册。按照新冠病毒疫苗接种信息系统要求，如实全面填写个人信息，包含姓名、性别、身份证号、手机号、户籍地址、现住址、人群分类、工作单位等。
全区组织广大干部群众主要利用“健康山西公众号、微信支付医疗健康入口”等平台，开展接种人员信息采集录入。4月23日前完成全部应种人员基本信息采集和录入工作，务必做到“应录必录、应录全录”。
2.充实基层接种力量。要结合工作实际和接种任务，采取“固定接种点+移动接种点”相结合的办法，由镇卫生院设置接种单位或派出接种人员在各村巡回提供接种服务。
3.做好物资储备保障。镇卫生院按要求做好冰箱（车载冰箱）、冷藏包、电脑、打印机、扫码枪、急救药品和器材等物资储备工作。
（二）集中攻坚接种期
5月份起，结合疫苗供应到位情况，组织动员全镇各村干部群众有序开展接种工作。
四、工作流程
（一）接种人群安排
1.区党委、政府领导、党员、干部要带头接种，充分发挥表率作用。同时可采取适当激励措施，提高群众接种的主动性和配合度，确保接种工作有序推进。
2.对于其他人群，要见缝插针采取灵活接种方式，分类施策、优化服务，做到“能快尽快、应种尽种”。
（二）接种单位设置
按照《预防接种工作规范》接种门诊设置要求，我区确定右卫镇卫生院作为全镇疫苗固定接种点。并配备注射器材、消毒药品、医疗器械、急救药品和器材、信息化设施设备（如电脑、打印机、扫码枪、身份证读卡器）。
（三）接种人员配备
1.接种点应根据每日接种人数配备足够的工作人员负责健康询问、登记和知情告知；每个接种台配备1名接种人员和1名信息录入人员；现场至少配备一医一护2名负责留观和疑似预防接种异常反应处置人员。
2.对参加接种工作的人员开展全员培训，经培训合格后持证上岗。重点培训疫苗接种免疫程序、操作实施、禁忌证掌握、常见反应表现和处理方法、信息系统操作等相关知识和技能。
（四）接种实施
1.预约接种。各村要通过微信群、短信群、大喇叭等自媒体方式，大力开展预约接种宣传工作，主要采取“团队预约+个人预约、定点接种+移动接种、集中接种+零散接种”等方式努力做到精准预约，所有预约人员按日编入属地接种点工期表，避免人员聚集。
2.健康核查。接种前对接种对象的健康状况询问与接种禁忌进行核查，测量体温，并如实记录健康核查情况。
3.知情同意。对符合条件的接种对象要进行充分告知，确保受种者知情同意，签署知情同意书。
4.规范接种。严格执行“三查七对一验证”，实行“一人一苗一扫码”。
5.接种后留观。接种对象完成接种后，应在接种现场留观区观察30分钟后方可离开，接种点要备有足够空间用于接种后现场留观，承担新冠病毒疫苗接种相关人员需要接受急救知识和技能培训。现场工作人员应告知受种者常见不良反应、注意事项、后续健康状况观察、处置建议以及联系方式等。
6.提供接种凭证。接种单位按程序完成全程接种后，应打印或填写预防接种凭证，交予受种者。
五、组织保障
（一）强化组织领导。区党委、管委会主要领导要负总责，分管领导要亲自抓，统筹领导负责开展全镇疫苗接种工作，特别是党员干部要发挥好带头作用，做到事前有计划、事中有标准、事后有考核。
（二）加强信息报送。要求村干部每天报送村民接种情况，区政府责成专人将每天接种汇总数据核实无误后，报送县疫苗接种办。同时，及时总结疫苗接种过程中遇到的新情况、新问题，不断提高工作效率。
（三）强化宣传教育
采取印制手册、张贴条幅等方式，开展形式多样的政策解读和科普宣传，增加群众对国产疫苗的信心，在全区上下营造“疫苗接种、人人有责”的浓厚宣传氛围，达到了“横向到边、纵向到底”宣传效应。
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