|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件：  右玉县2021年整合财政资金衔接推进乡村振兴项目计划表 | | | | | | | |
| **项目名称** | **建设任务** | **资金规模** | **补助标准** | **实施地点** | **进度计划** | **绩效目标** | **责任单位** |
| “两类户”产业 | 扶持590人“两类户”发展产业 | 118 | 人均2000元 | 全县范围 | 11月底完工 | “两类户”稳定脱贫 | 乡村振兴局 |
| 公益岗位 | 开发公益岗位和公益事业 | 32 | 人均5000元 | 全县范围 | 11月底完工 | 脱贫户增收 | 乡村振兴局 |
| 外出就业脱贫劳动力交通补助和稳定就业补贴 | 对跨省和省内跨县域就业的脱贫劳动力给予一次性交通补助 | 79 | 省外就业每人800元，县外省内就业每人600元 | 全县范围 | 11月底完工 | 脱贫户增收 | 乡村振兴局 |
| 易地搬迁后续产业 | 对盘活用好移民安置安置区后续产业吸纳搬迁户就业的 | 20 |  | 易地搬迁集中安置点 | 11月底完工 | 脱贫户增收 | 农工办 |
| 易地搬迁地方政府债券贴息 | 对易地搬迁债券贴息 | 95 |  | 全县范围 | 11月底完工 | 改善脱贫户住房 | 农工办 |
| 2021年扶贫小额贷款贴息 | 3000户脱贫户贷款贴息 | 400 |  | 全县范围 | 12月底完工 | 脱贫户增收 | 乡村振兴局 |
| 2021年雨露计划 | 200人雨露计划资助 | 60 | 人均3000元 | 全县范围 | 7月底完工 | 脱贫户增收 | 乡村振兴局 |
| 2021年致富带头人培育 | 70名致富带头人培育 | 50 | 人均3500元 | 全县范围 | 11月底完工 | 带动脱贫户增收 | 乡村振兴局 |
| 护林员公益岗位 | 开发护林员公益岗位228人 | 137 | 人均6000元 | 各乡镇 | 12月底完工 | 脱贫户增收 | 林业局 |
| 杀虎口风景名胜区马营河村大棚建设项目 | 一期拱棚22座，二期日光温室9座 | 573 | 一期每座11.36万元，  二期41.1万元 | 马营河村 | 一期完成建设  二期10月底完工 | 村集体增收 | 杀虎口 |
| 2021年红寺洼村新建蔬菜大棚（2座）项目 | 新建蔬菜大棚2座 | 50 | 每座25万元 | 红寺洼村 | 11月底完工 | 村集体增收 | 元堡子镇 |
| 2021年大马营村新建蔬菜大棚（2座）项目 | 新建蔬菜大棚2座 | 50 | 每座25万元 | 大马营村 | 11月底完工 | 村集体增收 | 元堡子镇 |
| 高家堡乡麻黄头村肉牛养殖项目 | 养殖肉牛100头 | 60 | 每头6000元 | 麻黄头村 | 11月底完工 | 村集体增收 | 高家堡乡 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 李达窑乡养鸡项目 | 建设鸡舍50个，购置蛋鸡2500只 | 30 | 户均6000元 | 李达窑乡 | 10月底完成 | 户均增收5000元 | 李达窑乡 |
| 牛心乡盘石岭村养殖项目 | 建设牛羊养殖场2500平方米 | 41 |  | 盘石岭村 | 10月底完成 | 户均增收5000元 | 牛心堡乡 |
| 范家窑村农田改造项目 | 平田整地215亩 | 28 | 1300元/亩 | 李达窑乡范家窑村 | 11月底完工 | 提高粮食产量，农户增收 | 农业农村局 |
| 引进繁育脱毒马铃薯新品种乡村振兴项目 | 建设脱毒马铃薯原种繁育1000亩，引进脱毒马铃薯新品种5个，购买新品种脱毒马铃薯微型薯100万粒，新引进组培苗100万株， | 90 | 900元/亩 | 高家堡乡沙家寺500亩、元堡镇增子坊200亩、新城镇七里铺100亩、右卫镇咀流屯200亩 | 11月底完工 | 提高粮食产量  农户增收 | 农业农村局 |
| 杨千河蘑菇种植项目 | 新建蘑菇种植基地一处，购置菌棒等 | 55 |  | 杨千河村 | 11月底完工 | 村集体增收 | 杨千河乡 |
| 新城镇南街村蘑菇种植项目 | 新建蘑菇种植基地一处，购置菌棒等 | 40 |  | 康平村 | 6月底完工 | 村集体增收 | 新城镇 |
| 威远镇蘑菇种植项目 | 新建蘑菇种植基地一处，购置菌棒等 | 40 |  | 康平村 | 6月底完工 | 村集体增收 | 威远镇 |
| 东兴村大棚种植建设项目 | 建设大棚10座 | 189 | 每座18.9万元 | 东兴村 | 10月底完工 | 带动村集体和贫困户增收 | 右卫镇 |
| 2021年光伏扶贫电站项目 | 完善28.184兆瓦光伏扶贫电站 | 269 |  | 全县范围 | 10月底完工 | 实现贫困村年均增收20万元 | 乡村振兴局 |
| 高标准农田建设 | 高标准农田建设0.388亩 | 606 | 1500元/亩 | 全县范围 | 11月底完工 | 提高粮食产量，农户增收 | 自然资源局 |
| 2021年高标准农田建设项目 | 高标准农田建设6.6万亩 | 10300 | 1500元/亩 | 威远镇、李达窑乡、新城镇、右卫镇、元堡镇、杀虎口旅游区 | 11月底完工 | 提高粮食产量，农户增收 | 开发办 |
| 2021年牛羊圈舍草库建设项目 | 建设牛羊圈舍草库63000平方米 | 945 | 150元/平方米 | 全县范围 | 11月底完工 | 带动脱贫户增收 | 畜牧兽医中心 |
| 标准化圈舍补贴 | 建设标准化圈舍10000平方米 | 200 |  | 全县范围 | 11月底完工 | 改善养殖条件，带动贫困户增收 | 畜牧兽医中心 |
| 2021年种公羊养殖项目 | 发放种公羊200只 | 50 | 2500元/只 | 全县范围 | 11月底完工 | 改良品种，带动贫困户增收 | 畜牧兽医中心 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础母羊养殖补贴 | 养殖优质肉羊23800只 | 476 | 每只300元 | 全县范围 | 11月底完工 | 改良品种，带动贫困户增收 | 畜牧兽医中心 |
| 胡羊养殖 | 养殖胡羊2500只 | 100 | 每只400元 | 全县范围 | 11月底完工 | 改良品种，带动贫困户增收 | 畜牧兽医中心 |
| 屠宰加工项目补贴 | 奖补肉羊屠宰加工企业 | 200 |  | 全县范围 | 11月底完工 | 带动脱贫户增收 | 畜牧兽医中心 |
| 龙头企业扶持 | 奖补龙头企业 | 1000 |  | 全县范围 | 11月底完工 | 带动脱贫户增收 | 乡村振兴局 |
| 种植经营主体奖补 | 企业、合作社、大户 | 300 |  | 全县范围 | 12月底完工 | 带动脱贫户增收 | 农业农村局 |
| 2021年中药材种植示范园区 | 中药材种植2000亩 | 60 | 每亩300元 | 全县范围 | 11月底完工 | 脱贫户增收 | 农业农村局 |
| 2021年谷子种植园区 | 种植优质谷子1.1万亩 | 55 | 50元/亩 | 全县范围 | 11月底完工 | 脱贫户增收 | 农业农村局 |
| 2021年杂粮种植项目 | 种植燕麦、荞麦等杂粮5万亩 | 200 | 燕麦50元/亩、荞麦30元/亩 | 全县范围 | 11月底完工 | 脱贫户增收 | 农业农村局 |
| 2021年马铃薯种植项目 | 种植脱毒马铃薯原种8000亩以上 | 200 | 250元/亩 | 全县范围 | 11月底完工 | 脱贫户增收 | 农业农村局 |
| 2021年彩色种植项目 | 种植向日葵1.7万亩、胡麻1万亩、油菜3万亩 | 205 | 向日葵50元/亩、胡麻油菜30元/亩 | 全县范围 | 11月底完工 | 脱贫户增收 | 农业农村局 |
| 优质牧草加工企业补贴 | 奖补万吨牧草加工企业 | 240 |  | 全县范围 | 11月底完工 | 带动脱贫户增收 | 畜牧兽医中心 |
| 2021年增子坊村光伏并网高压线路及变台改造 | 光伏并网高压线路及变台改造 | 10 | 每座10万元 | 增子坊村 | 正在并网中 | 村集体增收 | 元堡子镇 |
| 2021年蔡家堡村光伏并网高压线路及变台改造 | 光伏并网高压线路及变台改造 | 8 | 每座8万元 | 蔡家堡村 | 正在并网中 | 村集体增收 | 元堡子镇 |
| 2021年腊家屯光伏并网高压线路及变台改造 | 光伏并网高压线路及变台改造 | 8 | 每座8万元 | 腊家屯村 | 正在并网中 | 村集体增收 | 元堡子镇 |
| 2021年梁信屯光伏并网高压线路及变台改造 | 光伏并网高压线路及变台改造 | 4 | 每座4万元 | 梁信屯村 | 正在并网中 | 村集体增收 | 元堡子镇 |
| 中药材晾晒分拣储存场项目 | 新建初加工场所1764平方米  阳光房1080平方米等 | 336 |  | 李达窑乡火烧岭村 | 11月底完工 | 改善农户中药材储存条件 | 农业农村局 |
| 水利引黄工程 | 10个村饮水 | 95 |  | 全县范围 | 7月底完工 | 改善村民饮水 | 水利局 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19个村引黄工程款和水毁修复 | 元堡子镇新建维修井、新建维修管道、挖壕覆土.高家堡乡麻黄头村加压泵站清理淤泥，更换电机，水泵。31座管理井清理、新砌。更换送水管926米。16166米管网回填覆土。 | 75 |  | 小马营村、西洲里村、梁信屯村、腊家屯村、大磁窑村等村 | 7月底完工 | 改善村民饮水 | 高家堡乡 元堡子镇 |
| 村级水源地修复工程 | 对有修复需求的村级水源地进行修缮 | 180 |  | 各乡镇 | 11月底完工 | 改善村民饮水 | 各乡镇 |
| 农村四好公路建设项目 | 新建、改扩建农村四好公路150公里 | 3787 |  | 各乡镇 | 11月底完工 | 改善村民出行 | 交通局 |
| 农村人居环境六乱整治提升 | 非贫困村环境提升 | 1400 |  | 各乡镇 | 10月底完工 | 改善农村环境 | 各乡镇 |
| 各乡镇所在地村人居环境六乱整治提升 | 9个乡政府驻地村环境提升 | 90 | 每村10万元 | 各乡镇 | 10月底完工 | 改善农村环境 | 各乡镇 |
| 农村污水处理项目建设 | 60个村污水处理工程 | 1300 |  | 各乡镇 | 11月底完工 | 改善农村环境 | 各乡镇 |
| 农村改厕项目 | 改造农村厕所100个 | 100 | 每个1万元 | 元堡镇 | 11月底完工 | 改善农村环境 | 农工办 |
| 合计 |  | 25036 |  |  |  |  |  |