衔接资金负面管理清单

1.行政事业单位基本支出；

2.交通工具及通讯设备；

3.各种工资奖金津贴和福利性补助；

4.防止返贫监测预警等工作经费；

5.修建楼堂馆所；

6.弥补预算支出缺口，偿还债务、垫资或回购；

7.超范围使用资金建设大中型基本建设项目、城市基础设施建设项目、县域高等级公路等；

8.建设“门墙亭廊栏”、堆盆景、垒大户、“景观振兴”等形象工程；

9.建设村级办公场所、村级文化室、文化广场(乡村舞台)、学校、村史馆等公共服务设施；

10.各类保险；

11.“雨露计划”中“两后生”补助之外的其他教育支出；

12.注资企业，弥补企业亏损，超范围、超标准补助企业；

13.设立基金；

14.支付中介费用；

15.其他与巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴无关的支出。

低保、医保、养老保险、临时救助等有稳定、固定资金渠道的综合保障措施，教育、卫生、养老服务、文化等有相应资金渠道的农村基本公共服务，按原资金渠道予以支持保障。

右玉县2023年整合财政涉农资金衔接推进乡村振兴项目资金项目调整表

| 投资方向 | 序号 | 项目类型 | 项目名称 | 建设任务 | 衔接资金 |  |  |  | 整合资金 |  |  |  | 补助标准 | 实施地点 | 进度计划 | 绩效目标 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 |  |  |  |  |  |
| 支持巩固拓展脱贫攻坚成果 | 1 | 产业发展 | 深耕地项目 | 5万亩深耕地补贴 | 150 |  |  |  |  |  |  |  | 每亩30元 | 全县范围 | 5月底 | 带动增收 | 农业机械化 发展中心 |
|  | 2 | 产业发展 | 马铃薯种植 | 8000亩脱毒马铃薯补贴 | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 每亩250元 | 全县范围 | 5月底 | 带动增收 | 农业农村局 |
|  | 3 | 产业发展 | 生态羊养殖 | 种公羊补贴 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 每只2500元 | 全县范围 | 10月底 | 带动增收 | 草牧业发展中心 |
|  | 4 | 产业发展 | 坡改梯项目 | 300亩坡改梯、2万米地埂、2000米田间道路、配套施有机肥200斤每亩 | 48 |  |  |  |  |  |  |  | 亩均1500元 | 威远镇 白家窑 | 5月底 | 带动增收 | 农业农村局 |
|  | 5 | 产业发展 | 柳条种植 | 在草沟堡种植柳条 |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  | 草沟堡 | 10月底 | 带动增收 | 右卫镇 |
|  | 6 | 产业发展 | 农业生活 | 农作物病虫害防治 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 全县范围 | 10月底 | 带动增收 | 农业农村局 |
|  | 7 | 产业发展 | 农田整治 | 农田整治 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 哑巴岭 | 7月底 | 带动增收 | 新城镇 |
|  | 8 | 产业发展 | 边鸡养殖 | 扶持300户农户 扶持养殖边鸡 |  |  |  | 255 |  |  |  |  |  | 全乡范围 | 9月底 | 带动增收 | 李达窑乡 |
|  | 9 | 产业发展 | 种植补贴 | 对杀虎口彩色种植进行奖补 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 全县范围 | 8月底 | 带动增收 | 杀虎口 风景名胜区 |
|  | 10 | 产业发展 | 种植补贴 | 对种植杂粮农户式合作社进行补贴 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 全县范围 | 7月底 | 带动增收 | 农业农村局 |
|  | 11 | 公益岗位 | 护林员工资 | 为护林员发放工资 |  |  |  | 200 | 268 |  |  |  |  | 全县范围 | 12月底 | 工资收入 | 各乡镇 |
|  | 12 | 公益岗位 | 护林员管护 | 护林员管理 |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  | 全县范围 | 12月底 | 工资收入 | 各乡镇 |
|  | 13 | 巩固三保障成果 | 教育帮扶 | 雨露计划和大学生救助 | 60 |  |  |  |  |  |  |  | 本科一次性补助5000元大专生每学年补助3000元 | 全县范围 | 9月底前 | 学生救助 | 乡村振兴局 |
|  | 14 | 技能培训 | 创业致富 带头人培训 | 完成培训70人 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 每人3000元 | 全县范围 | 11月底 | 技能提升 | 乡村振兴局 |
|  | 15 | 技能培训 | 技能培训 | 柳编培训 | 25 |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 全县范围 | 9月底 | 技能提升 | 农业农村局 |
|  | 16 | 产业发展 | 农资补贴 | 小农户种植农资、机械补助项目 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 全县范围 | 12月底 | 带动增收 | 农业经济发展 服务中心 |
|  | 17 | 就业 | 稳岗就业 | 一次性交通补贴和稳岗就业补贴 |  | 117.48 | 150 |  |  | 62 |  |  |  | 全县范围 | 12月底 | 稳岗就业 | 各乡镇 |
| 支持衔接推进乡村振兴 | 18 | 产业发展 | 沙棘种植园区 | 各乡镇含杀虎口风景名胜区各造一个1000亩新品种沙棘种植示范园区 | 180 |  | 180 |  |  |  |  |  | 每亩400元 每乡镇40万 | 全县范围 | 6月底 | 带动增收 | 各乡镇 |
|  | 19 | 产业发展 | 特色产业基地 | 脱毒马铃薯 繁育基地建设 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 丰华茂生物科技股份有限公司 | 10月底完工 | 产业发展 | 农业农村局 |
|  | 20 | 产业发展 | 特色产业基地 | 建设胡麻种植基地，扩建产能提升生产设备 |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  | 中大科技 | 10月底完工 | 带动增收 | 农业农村局 |
|  | 21 | 产业发展 | 养殖场 | 新建集体养殖场面积2200平米 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 黄家窑 | 10月底完工 | 带动增收 | 李达窑乡 |
|  | 22 | 产业发展 | 草粉场 | 建设面积200平米车间和设备 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 林家堡 | 10月底完工 | 带动增收 | 李达窑乡 |
|  | 23 | 产业发展 | 建设网红 直播带货间 | 建设网红 直播带货间 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 塞上绿洲 | 11月底完工 | 带动增收 | 右玉县工业园区管委会 |
|  | 24 | 产业发展 | 建设冷链库 收购沙棘 | 建设冷链库 收购沙棘 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 各沙棘企业 | 11月底完工 | 带动增收 | 右玉县乡村振兴局 |
|  | 25 | 产业发展 | 特色产业基地 | 小香葱、洋葱种植基地 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 图远公司 | 10月底完工 | 带动增收 | 乡村振兴局 |
|  | 26 | 村基础设施 | 环境整治 | 通村道路硬化和环境整治 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 周鱼儿 | 10月底完工 | 基础设施建设 | 新城镇 |
|  | 27 | 产业发展 | 规模化养牛 | 对千头牛养殖基地补助 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 全县范围 | 10月底完工 | 带动增收 | 乡村振兴局 |
|  | 28 | 产业发展 | 中药材种植园区 | 为配套中药材产业园区打造一万亩多年生中药材种植示范园区 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 每亩400元 | 全县范围 | 6月底完成 | 带动增收 | 农业农村局 |
|  | 29 | 产业发展 | 边鸡养殖 | 边鸡育种和散户养殖 | 100 |  | 95 | 300 |  |  |  |  |  | 全县范围 | 9月底 | 带动增收 | 边鸡育种中心 |
|  | 30 | 金融帮扶 | 小额信贷 | 小额信贷风险补偿金 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 全县范围 | 12月底 | 带动增收 | 乡村振兴局 |
|  | 31 | 产业发展 | 旅游示范 | 建设高标准文旅康养项目 | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 常门铺 | 12月底 | 带动增收 | 各乡镇 |
|  | 32 | 产业发展 | 集体经济发展 | 扶持9个村通过发展产业项目壮大村集体集体经济规模 |  | 135 |  | 45 |  |  |  |  |  | 9个村 | 12月底 | 集体增收 | 各乡镇 |
|  | 33 | 产业发展 | 集体经济发展 | 建设优质粮油深加工项目 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 中大科技有限公司 | 12月底 | 集体经济增收 | 各乡镇 |
|  | 34 | 产业发展 | 养殖园区道路建设 | 修建一公里园区和村主干道连接道路 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 台子村 | 10月 | 带动增收 | 威远镇 |
|  | 35 | 产业发展 | 产畜产品 加工作坊 | 在薛家堡村建设一个农促产品加工、包装车间 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 薛家村 | 10月底 | 带动增收 | 李达窑乡 |
|  | 36 | 产业发展 | 品牌打造 | “三品一标”认证 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 全县范围 | 9月底 | 品牌提升 | 农业农村局 |
|  | 37 | 产业发展 | 特色产业基地 | 张千户岭产业一体化 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  | 张千户岭村 | 10月底 | 示范带动 | 草牧业发展中心 |
|  | 38 | 产业发展 | 特色产业基地 | 农丰农牧产业一体化 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  | 野场村 | 10月底 | 示范带动 | 新城镇 |
|  | 39 | 产业发展 | 特色产业基地 | 沙棘产业提升项目 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  | 全县范围 | 6月底 | 带动增收 | 扶贫开发投资有限公司 |
|  | 40 | 产业发展 | 加工马铃薯基地建设 | 种植加工型马铃薯补助1000元/亩 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 全县范围 | 12月底 | 带动增收 | 农业农村局 |
|  | 41 | 产业发展 | 产业帮扶 | 支持龙头企业发展 |  |  |  | 520 |  |  |  |  |  | 全县范围 | 9月底 | 带动增收 | 乡村振兴局 |
|  | 42 | 产业发展 | 产业帮扶 | 龙头企业贴息补助 |  |  |  |  |  | 118 |  |  |  | 全县范围 | 9月底 | 带动增收 | 乡村振兴局 |
|  | 43 | 产业发展 | 龙头企业补助 | 中药材精深加工补助项目 |  |  |  |  |  | 230 |  |  |  | 金匮医药科技有限公司 | 11月底 | 带动增收 | 农业农村局 |
|  | 44 | 产业发展 | 生态羊全产业链 | 对规模化羊养殖和进行补助 |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  | 全县范围 | 9月底 | 带动增收 | 草牧业发展中心 |
|  | 45 | 产业发展 | 大棚示范基地 | 建设大棚 |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  | 康平村 | 12月底 | 带动增收 | 威远镇 |
|  | 46 | 产业发展 | 畜牧转型 | 支持1个肉鸡场、2个肉牛场、1个羊场建设 |  |  |  |  |  | 173 |  |  |  | 全县范围 | 12月底 | 带动增收 | 草牧业发展中心 |
|  | 47 | 产业发展 | 支持农业生产发展 | 粮改饲补助资金 |  |  |  |  | 316 |  |  |  |  | 全县范围 | 12月底 | 带动增收 | 草牧业发展中心 |
|  | 48 | 产业发展 | 农机化发展 | 莜麦种植、中药材加工、马铃薯种植机械购买补贴 |  |  |  |  |  | 60 |  |  | 按照购买机械资金80%补助 | 全县范围 | 11月底 | 带动增收 | 农业机械化 发展中心 |
|  | 49 | 产业发展 | 集体经济发展 | 配套建设磨坊、油坊等生产设备 |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  | 大磁窑村 | 10月底 | 带动增收 | 元堡子镇 |
|  | 50 | 产业发展 | 集体经济发展 | 通过发展集中养殖壮大集体经济收入 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 东王庄 | 9月底 | 带动增收 | 威远镇 |
|  | 51 | 产业发展 | 牛羊圈舍、草库、青贮窖补助 | 对21年没有补助完成的和22年建设进行补助 | 250 |  |  |  |  |  |  |  | 每平米150元 | 全县范围 | 6月底 | 带动增收 | 草牧业发展中心 |
|  | 52 | 产业发展 | 高标准农田建设 | 高标准农田建设1万亩 |  |  |  |  | 1000 | 470 |  |  | 每亩1500元 | 新城镇、右卫镇、牛心乡 | 12月底 | 带动增收 | 农业综合服务中心 |
|  | 53 | 村基础设施 | 美丽乡村建设 | 修建村庄道路并配套有关基础设施 |  |  |  | 192 |  |  |  |  |  | 康平村 | 12月底 | 生活条件改善 | 威远镇 |
|  | 54 | 村基础设施 | 道路维修 | 沟儿里村道路维修 |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  | 沟儿里村 | 12月底 | 生活条件改善 | 元堡子镇 |
|  | 55 | 村基础设施 | 美丽乡村建设 | 发展集体经济，人畜分离，水电暖路、污水处理等 |  |  |  |  | 1200 |  |  |  |  | 段家山、东移民、长青、七里铺、北移民村 | 12月底 | 生活条件改善 | 新城镇 |
|  | 56 | 村基础设施 | 美丽乡村建设 | 遴选4个常住人口200人以上的村围绕九要素和五化要求进行示范创建 |  |  |  | 180 |  |  |  |  | 每个村400万元 | 薛家堡 布家村、董半川村 | 11月底 | 人居环境改善 | 新城镇、李达窑乡、元堡子镇、高家堡乡 |
|  | 57 | 生活条件改善 | 环境整治 | 村庄环境整治、基础设施提升 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 庞家堡村 | 10月底 | 生活条件改善 | 新城镇 |
|  | 58 | 生活条件改善 | 环境整治 | 村庄环境整治、基础设施提升 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 郝村 | 10月底 | 生活条件改善 | 新城镇 |
|  | 59 | 生活条件改善 | 环境整治 | 村庄环境整治、基础设施提升 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 杨村 | 10月底 | 生活条件改善 | 新城镇 |
|  | 60 | 生活条件改善 | 环境整治 | 村庄环境整治、基础设施提升 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 东史村 | 10月底 | 生活条件改善 | 新城镇 |
|  | 61 | 村基础设施 | 环境整治 | 村庄环境整治、基础设施提升 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 白塘村 | 10月底 | 人居环境改善 | 威远镇 |
|  | 62 | 村基础设施 | 污水管网建设 | 污水管网改造 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 康平村 | 10月底 | 人居环境改善 | 威远镇 |
|  | 63 | 村基础设施 | 道路维修 | 村内道路硬化 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 东王庄 | 10月底 | 人居环境改善 | 威远镇 |
|  | 64 | 村基础设施 | 美丽乡村建设 | 发展集体经济，人畜分离，水电暖路、污水处理等 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 振兴村 | 10月底 | 人居环境改善 | 右卫镇 |
|  | 65 | 村基础设施 | 村级饮水建设 | 饮水维修养护 和提升工程 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 右卫镇 | 10月底 | 饮水提升 | 右卫镇 |
|  | 66 | 村基础设施 | 美丽乡村建设 | 发展集体经济，人畜分离，水电暖路、污水处理等 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 野场村 | 10月底 | 人居环境改善 | 新城镇 |
|  | 67 | 产业发展 | 旅游综合体 | 建设地方特色的民宿 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  | 常门铺村 | 11月底 | 带动增收 | 威远镇 |
|  | 68 | 村基础设施 | 道路维修 | 修建出村道路 |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  | 刘家窑村 | 9月底 | 人居环境改善 | 威远镇 |
|  | 69 | 生活条件改善 | 环境整治 | 村庄主干道环境 卫生综合治理 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 白头里村 | 9月底 | 人居环境改善 | 新城镇 |
|  | 70 | 生活条件改善 | 环境整治 | 村庄主六乱整治及 卫生综合治理 | 50 |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 牛心堡村 | 9月底 | 人居环境改善 | 牛心乡 |
|  | 71 | 生活条件改善 | 晾晒场建设 | 建设2000平米晾晒场 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 黑流堡 | 8月底 | 生产条件改善 | 右卫镇 |
|  | 72 | 村基础设施 | 环境整治 | 安装100盏太阳能路灯 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 振兴、联兴 联丰村 | 9月底 | 村庄亮化 | 右卫镇 |
|  | 73 | 产业发展 | 旅游示范 | 打造红旗口休闲度假旅游示范 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 红旗口 | 10月底 | 示范带动 | 右卫镇 |
|  | 74 | 生活条件改善 | 环境整治 | 街巷硬化和户户通自来水 | 45 |  |  | 35 |  |  |  |  |  | 石头河村 | 10月底 | 基础设施提升 | 新城镇 |
|  | 75 | 生活条件改善 | 环境整治 | 开展六乱整治和小型基础设施提升 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 贾家窑 | 9月底 | 基础设施提升 | 新城镇 |
|  | 76 | 生活条件改善 | 环境整治 | 开展六乱整治和小型基础设施提升 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 赵官屯 | 8月底 | 环境改善 | 元堡子镇 |
|  | 77 | 生活条件改善 | 环境整治 | 开展六乱整治和晾晒场 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 范家窑 | 8月底 | 环境改善 | 李达窑乡 |
|  | 78 | 生活条件改善 | 饮水提升 | 更换全村自来水管网及环境整治 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 马莲滩村 | 8月底 | 饮水提升 | 元堡子镇 |
|  | 79 | 生活条件改善 | 环境整治 | 开展六乱整治和小型基础设施提升 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 刘虎师村 | 9月底 | 环境改善 | 高家堡乡 |
|  | 80 | 生活条件改善 | 环境整治 | 开展六乱整治和小型基础设施提升 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 边家堡 | 9月底 | 环境改善 | 高家堡乡 |
|  | 81 | 产业发展 | 养殖场 | 新坊村养殖园区配套础设施工程修路 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 新坊村 | 9月底 | 带动增收 | 杨千河乡 |
|  | 82 | 村基础设施 | 环境整治 | 村庄环境整治、基础设施提升 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 双扣子村 | 9月底 | 人据环境改善 | 杨千河乡 |
|  | 83 | 生活条件改善 | 饮水提升 | 饮水维修养护 和提升工程 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 何家村 | 9月底 | 生活条件改善 | 牛心乡 |
|  | 84 | 生活条件改善 | 饮水提升 | 饮水维修养护 和提升工程 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 青草湾村 | 9月底 | 生活条件改善 | 杨千河乡 |
|  | 85 | 生活条件改善 | 环境整治 | 开展六乱整治和小型基础设施提升 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 麻黄头 | 9月底 | 生活条件改善 | 高家堡乡 |
|  | 86 | 生活条件改善 | 生活条件改善 | 人居环境整治和晾晒场 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 进士湾 | 9月底 | 环境提升 | 威远镇 |
|  | 87 | 生活条件改善 | 生活条件改善 | 环境整治晾晒场 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 威坪堡 | 9月底 | 环境提升 | 威远镇 |
|  | 88 | 生活条件改善 | 环境整治 | 李家堡村修建水泥路及环境整治 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 李家堡 | 10月底 | 环境提升 | 右卫镇 |
|  | 89 | 生活条件改善 | 环境整治 | 环境整治及小型基础设施建设 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 蔡家屯 | 10月底 | 环境提升 | 右卫镇 |
|  | 90 | 生活条件改善 | 环境整治 | 下元村环境 综合整治 |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  | 下元村 | 9月底 | 环境提升 | 右卫镇 |
|  | 91 | 生活条件改善 | 环境整治 | 人居环境提升 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联兴村 | 9月底 | 环境提升 | 右卫镇 |
|  | 92 | 生活条件改善 | 环境整治 | 开展六乱整治和道路维修 |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  | 大堡村 | 8月底 | 环境提升 | 新城镇 |
|  | 93 | 生活条件改善 | 环境整治 | 村庄道路维修提升 |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  | 哑巴岭 | 8月底 | 环境提升 | 新城镇 |
|  | 94 | 生活条件改善 | 饮水提升 | 维修自来水入户管网 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 丁村、 曹家梁村 | 8月底 | 饮水提升 | 牛心乡 |
|  | 95 | 生活条件改善 | 环境整治 | 村庄环境整治 |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  | 丁村 | 9月底 | 人居环境改善 | 牛心乡 |
|  | 96 | 生活条件改善 | 环境整治 | 村庄环境整治、基础设施提升 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 邢家口 | 9月底 | 环境改善 | 李达窑乡 |
|  | 97 | 生活条件改善 | 环境整治 | 村庄环境整治、基础设施提升 |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  | 黄家窑 | 10月底 | 环境改善 | 李达窑乡 |
|  | 98 | 生活条件改善 | 环境整治 | 村庄环境整治、基础设施提升 |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  | 破虎堡 | 10月底 | 环境改善 | 李达窑乡 |
|  | 99 | 生活条件改善 | 环境整治 | 村庄环境整治、基础设施提升 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 庄窝村 | 9月底 | 环境改善 | 李达窑乡 |
|  | 100 | 生活条件改善 | 环境整治 | 村庄环境整治、基础设施提升 |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  | 董半川 | 10月底 | 环境改善 | 元堡子镇 |
|  | 101 | 村基础设施 | 环境整治 | 红旗口村、黑流堡村六乱整治环境提升 |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  | 红旗口村 黑流堡村 | 10月底 | 环境改善 | 右卫镇 |
|  | 102 | 村基础设施 | 道路维修 | 北花园道路建设 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 北花园 | 10月底 | 生活条件改善 | 元堡子镇 |
|  | 103 | 村基础设施 | 道路维修 | 秦滩村桥涵建设 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 秦滩村 | 10月底 | 生活条件改善 | 元堡子镇 |
| 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的其他相关支出 | 104 | 巩固三保障成果 | 危房改造 | 农户危房改造 |  |  |  |  |  |  |  | 1057 |  | 各乡镇 | 12月底 | 生活条件改善 | 各乡镇 |
|  | 105 | 产业发展 | 干部驻村帮扶增收 | 干部驻村帮扶增收 |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  | 各乡镇 | 12月底 | 帮扶增收 | 各乡镇 |
|  | 106 | 生活条件改善 | 厕所革命 | 新建1000个卫生厕所 | 270 |  |  |  | 80 |  |  |  | 每户3500元 | 元堡子镇112万元，杀虎口53万元，新城镇105万元，威远镇80万 | 9月底完工 | 生活条件改善 | 各乡镇 |
|  | 107 | 生活条件改善 | 厕所革命 | 改造410个卫生厕所 |  | 144 |  |  |  |  |  |  |  | 杨千河乡104万、威远44万元 | 9月底完工 | 生活条件改善 | 杨千河乡、威远镇 |
|  | 108 | 生活条件改善 | 饮水提升 | 5个村饮水提升 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5个村 | 10月底 | 饮水提升 | 新城镇 |
|  | 109 | 生活条件改善 | 小流域治理 | 清洁小流域治理 |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  | 威远镇、杨千河乡、新城镇 | 12月底 | 环境提升 | 水利局 |
|  | 110 | 生活条件改善 | 环境整治 | 右卫镇东门外虎山线沿路环境整治 | 50 |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 东门外 | 10月底 | 环境提升 | 右卫镇 |
|  | 111 | 生活条件改善 | 环境整治 | 红寺洼村环境整治 | 86 | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 红寺洼 | 9月底 | 带动增收 | 元堡子镇 |
|  | 112 | 生活条件改善 | 三个一批村 | 村庄环境整治、基础设施提升 | 10 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 马官屯村 | 9月底 | 人居环境改善 | 新城镇 |
|  | 113 | 生活条件改善 | 三个一批村 | 村庄环境整治、基础设施提升 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 云阳堡村 | 10月底 | 人居环境改善 | 牛心乡 |
|  | 114 | 生活条件改善 | 环境整治 | 马莲滩村环境 整治提升 |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  | 马莲滩村 | 9月底 | 饮水提升 | 元堡子镇 |
|  | 115 | 生活条件改善 | 饮水提升 | 维修自来水管网和入户管网 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 5个村 | 9月底 | 生活条件改善 | 李达窑乡 |
|  | 116 | 生活条件改善 | 林业改革发展资金（生态绿化） | 人工造林32350亩 |  |  |  |  |  | 1417 |  |  |  | 杨千河6个村、威远3个村、新城镇3个村、牛心3个村 | 12月底 | 生态条件改善 | 各乡镇 |
|  | 117 | 生活条件改善 | 环境整治 | 五个村村庄环境整治和人居环境提升 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 前鹰卧山、云石堡、石仁湾、丁家窑村 | 11月底 | 生活条件改善 | 杨千河乡 |
|  | 118 | 生活条件改善 | 环境整治 | 农村环境“六乱”整治及村级污水处理运行 |  |  |  |  |  |  |  | 700 |  | 各乡镇 | 11月底 | 生态条件改善 | 各乡镇 |
|  | 119 | 生活条件改善 | 环境整治 | 村庄环境整治 |  |  |  |  |  |  |  | 243 |  | 右卫镇 | 12月底 | 生活条件改善 | 右卫镇 |
|  | 120 | 生活条件改善 | 生态绿化 | 种植1000亩公益林 |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  | 四五道岭 | 7月底 | 生态条件改善 | 农业农村局 |
|  | 121 | 村基础设施 | 农民培训场所 | 建设1座农民培训场所 |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  | 东王庄村 | 12月底 | 基础设施提升 | 威远镇 |
|  | 122 | 村基础设施 | 先行示范 | 继续对马营河村进行深化创建 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 马营河村 | 10月底完工 | 带动增收 | 杀虎口 风景名胜区 |
|  | 123 | 村基础设施 | 环境改善 | 污水管网改造 | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  | 威远村 | 9月底 | 生活条件改善 | 威远镇 |
|  | 124 | 村基础设施 | 道路排水 | 修建排水设施 |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  | 杀虎口村 | 12月底 | 生活条件改善 | 杀虎口 风景名胜区 |
|  | 125 | 村基础设施 | 农村公路 | 公路维修 |  |  |  |  | 1016 |  |  |  |  | 李达窑等5个村 | 12月底 | 生活条件改善 | 李达窑乡 |
|  | 126 | 村基础设施 | 农村清洁 能源改造 | 煤改电 |  |  |  |  |  |  | 191 |  |  | 全县范围 | 12月底 | 生活条件改善 | 各乡镇 |
|  | 127 | 技能培训 | 农技人员培训 | 培训全县300名农技人员 | 75 |  |  |  |  |  |  |  | 每人2500元 | 全县范围 | 11月底 | 技能提升 | 农业农村局 |
|  | 128 | 生活条件改善 | 环境整治 | 汾河为主的“七河”流域生态保护 |  |  |  |  |  | 1477 |  |  |  | 全县范围 | 12月底 | 生活条件改善 | 水利局 |
| 合计 |  |  |  |  | 6449 | 2584.48 | 2030 | 5191 | 6030 | 4007 | 191 | 2000 |  |  |  |  |  |

|  |  | 16254.48 | 12228 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 28482.48 |  |  |  |  |  |  |